Приложение

к постановлению Главы местной

администрации муниципального образования

поселок Мстера

от 17.08.2012 №108

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Целевая Программа «Пожарная безопасность муниципального образования пос. Мстера на 2011 – 2013 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Разработчик | Администрация муниципального образования пос. Мстера. |
| Важнейшие цели Программы | Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от пожаров. |
| Срок реализации Программы | 2011 – 2013 годы. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования пос. Мстера. |
| Объём финансирования | 648,8тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Относительное сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 5-10 % ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах. |
| Контроль за исполнением программы | Глава местной администрации муниципального образования пос. Мстера. |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 2011 – 2013 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МСТЕРА

| № п/п | Наименование мероприятий | # Исполнители | Срок исполнения | Финанси-рование в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различной форм собственности и в жилом секторе. | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | ### Без материальных затрат |
| 1.2. | Создание добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств. Определение порядка хранения на дому и доставка к месту пожара (для частного индивидуального сектора) противопожарного инвентаря (вёдра, лопаты, багры, топоры). | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | ### Без материальных затрат |
| 1.3. | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | ### Без материальных затрат |
| 1.4. | Внедрение, согласно действующих норм на новостроящихся, реконструируемых и действующих объектах, современных автоматических систем обнаружения и тушения пожаров. | Руководители подведомственных объектов | 2011–2013 г. | Организация работы МО на местах |
| 1.5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в здании администрации станции Мстера | МО поселок Мстера | 2011-2013 г. | 10,0 |
| 1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании администрации станции Мстера | МО поселок Мстера | 2011-2013 г. | 35,3 |
| 2. | Мероприятия по укреплению системы обучения населения муниципального образования поселок Мстера в области пожарной безопасности |  |  |  |
| 2.1. | Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном порядке. | Руководители предприятий и организаций независимо от форм собственности | 2011–2013 г. | Организация работы МО на местах |

| 2.2. | Обучение детей мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях и учебных заведениях муниципального образования. Организация в общеобразовательных учреждениях дружин юных пожарных. | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | ### Без материальных затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, обучение основам безопасного поведения людей при пожаре. Доведение до сведения граждан информации о пожарах, причинах их возникновения и виновных. | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | ### Без материальных затрат |
| 2.4. | Во исполнении Постановления главы округа Вязники № 814 от 25.11.2002 года «Об обучении мерам пожарной безопасности населения Вязниковского района, создание условий для предупреждения и тушения пожаров» при жилищно-эксплуатационных органах оформление стендов пожарной безопасности. Усиление участия муниципальных образований в проведении противопожарной пропаганды, в плане установления агитационных щитов (плакатов). Изготовление и распространение памяток, листовок на противопожарную тематику. | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | ### Без материальных затрат |
| 3. | Мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 3.1. | Оборудование противопожарных рынд | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | 35,0 |
| 3.2. | Обслуживание объектов противопожарного водоснабжения (ремонт гидрантов и колодцев, очистка пирсов и подъездных путей, установка указателей гидрантов и. устройство на противопожарных водоёмах незамерзающих прорубей) на подведомственной территории. | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | 37,9 |
| 3.3. | Организовать регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения. | * Вязниковский отряд Государственной противопожарной службы и Отдел Государственного пожарного надзора Вязниковского района ГУ МЧС России по Владимирской области | 2011–2013 г. | ### Без материальных затрат |
| 3.4. | Приобретение ранцевых огнетушителей | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | 51,2 |
| 3.5. | Разработка плана мероприятий по оборудованию подъездными путями и пирсами для забора воды из открытых водоисточников, их очистка и углубление в населенных пунктах МО поселок Мстера, согласно перечня | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | 181,0 |
| 3.6. | Приобрести пожарные мотопомпы и пожарные рукава к ним, для использования в подтапливаемых и удаленных зонах. |  | 2011–2013 г. | 87,5 |
| 3.7 | Приобретение масла для мотопомпы | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | 0,3 |
| 3.8 | Обустройство противопожарного пруда в д, Федосеиха | МО поселок Мстера | 2011-2013 г. | 70,0 |
| 4. | Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенным пунктом и лесными массивами |  |  |  |
| 4.1. | Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам, детским оздоровительным лагерям, местам массового отдыха и пром. предприятиям. | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | 90,6 |
| 4.2. | Проведение окоса сухой травы внутри и на прилегающих территориях населенных пунктов МО поселка Мстера | МО поселок Мстера | 2011–2013 г. | 50,0 |