Приложение  к постановлению

администрации муниципального

образования поселок Мстера

от  20.06.2018 №131

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов и памятников в муниципальном образовании поселок Мстера на 2016-2018гг.» (далее) Программа |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Закон Российской Федерации от 14.01.1993г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования поселок Мстера |
| Цель и задачи Программы | - приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов и памятников на территории муниципального образования; -проведение косметического и текущего ремонта военно-мемориальных объектов и памятников; -благоустройство территорий военно-мемориальных объектов и памятников; -паспортизация военно-мемориальных объектов. |
| Целевые индикаторы и показатели | Уменьшение количества военно-мемориальных объектов, нуждающихся в ремонте, на территории муниципального образования на 25 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2016-2018годы. 1 этап 2016-2017гг. 2 этап 2017-2018 гг. |
| Объемы и источники Финансирования Программы | Источником финансирования Программы являются средства муниципального образования. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 379,6 тыс.руб. В том числе: - 2016 год – 250,0 тыс.руб., - 2017 год – 90,0 тыс. руб., - 2018 год – 39,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | -комплексное решение проблем, связанных с благоустройством военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования; -совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и во время других вооруженных конфликтов; -активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи муниципального образования. |

6. Ресурсное обеспечение программы.

Основу финансирования Программы планируется осуществлять за счет бюджета муниципального образования. Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на плановый период 2016-2018 годы составит 379,6 тыс. руб., в том числе:

2016г. – 250,0 тыс.руб.

2017г. –   90,0 тыс. руб.

2018г. –   39,6 тыс.руб.

7. Перечень программных мероприятий.

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финанси- рования (тыс.руб.) | в том числе за счет средств | исполнители | Ожидаемые результаты количеств и качественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федер. бюджет | областн бюджет | мест. бюдж. | Внебюд жет. источн. |  |  |
| Благоустройство территории военно-мемориальных объектов | 2016 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования поселок Мстера | -комплексное решение проблем, связанных с благоустройством памятников, могил; -совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и во время других вооруженных конфликтов; -активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи. |
|  | 2017 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Установка мемориальной плиты у памятника «Неизвестного солдата» | 2016 | 199,00 |  |  | 199,00 |  |  |  |
| Установка мемориала погибшим участникам ВОВ в с. Станки | 2017 | 42,85 |  |  | 42,85 |  |  |  |
| Косметический ремонт военно-мемориальных объектов и на территории муниципального образования | 2016 | 51,00 |  |  | 51,00 |  |  |  |
|  | 2017 | 47,15 |  |  | 47,15 |  |  |  |
|  | 2018 | 39,60 |  |  | 39,60 |  |  |  |
| Итого: | 2016-2018 | 379,60 |  |  | 379,60 |  |  |  |
| В том числе по годам: | 2016 | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |
|  | 2017 | 90,00 |  |  | 90,00 |  |  |  |
|  | 2018 | 39,60 |  |  | 39,60 |  |  |  |