Приложение № 2

к решению КЧС и ОПБ администрации

муниципального образования поселок Мстера

от  22.02.2019  № 5

План-график

выполнения превентивных мероприятий

на территории муниципального образования поселок Мстера

в пожароопасный период 2019 года

| № п/п | Содержание работ | Срок выполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |
| 1. | Разработка и издание постановления администрации муниципального образования поселок Мстера «О мерах по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений и организации предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории муниципального образования в 2019 году» | до 06.03. | Администрация МО п. Мстера |  |
| 2. | Разработка и издание постановления администрации муниципального образования поселок Мстера «О введении особого противопожарного режима и установлении дополнительных требований пожарной безопасности на территории муниципального образования» | при ухудшении обстановки | Администрация МО п. Мстера |  |
| 2. Подготовка сил и средств к пожароопасному периоду |
| 1. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ для ликвидации ЧС в ходе пожароопасного периода. | до 03.03. | Администрация МО п. Мстера |  |
| 2. | Проведение тренировок с добровольными пожарными дружинами по отработке их действий при ликвидации лесоторфяных пожаров. | до 10.05. | Администрация МО п. Мстера |  |
| 3. Подготовка материально-технической базы, создание резервов финансовых и материальных ресурсов |
| 1. | Организация подготовки техники, ее оснащения, создания запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия для выполнения задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период. | до 01.04. | Администрация МО, МУП «Фонд» |  |
| 2. | Создание материально-технических и финансовых ресурсов для проведения противопожарных мероприятий. | до 01.04. | Администрация МО п. Мстера |  |
| 3. Организация проведения инженерно-технических мероприятий |
| 1. | Проведение опашки населенных пунктов муниципального образования расположенных в зоне особой пожарной опасности для создания противопожарной полосы. | апрель-май | Администрация МО п. Мстера |  |
| 2. | Уборка несанкционированных свалок на территории муниципального образования. | до начала и в ходе всего пожароопасного периода | Администрация МО п. Мстера |  |
| 3. | Обеспечение подъезда к противопожарным водоемам. Очистка водоемов в местах водозабора. | до начала пожароопасного периода | Администрация МО п. Мстера |  |
| 4. | Организация патрулирования лесных массивов и торфяников. | согласно графику | Администрация МО п. Мстера, ПСЧ-68, Отделение полиции №17 (пгт Мстера), Посад Мстерское участковое и Урочище Мстерское Новое участковое лесничество |  |
| 4. Информационно-пропагандистская деятельность среди населения по обеспечению соблюдения мер пожарной безопасности при нахождении в лесу и проведении с/х работ |
| 10. | Организация профилактической разъяснительной работы среди населения по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, изготовление необходимого количества листовок, памяток, призывающих к осторожному обращению с огнем в лесу; распространение листовок, памяток среди населения в периоды повышенной опасности в лесах по условиям погоды. | до начала и в ходе всего пожароопасного периода. | Администрация МО п. Мстера, ПСЧ-68, Посад Мстерское участковое и Урочище Мстерское Новое участковое лесничество |  |